## Лист1
Приложение № 1 к Приказу Управления образования городского округа Дегтярск от 26.01.2022 № 4
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского УДТК», 01.09.2021-31.12.2024
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
городской округ Дегтярск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме:
2 |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-08-31 | Щербакова Наталья Ивановна заместитель директора
3 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-01-25 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
4 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-01-25 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
5 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-01-25 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
6 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-01-25 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
7 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайтк образовательной организации:
8 |  | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-01-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
9 |  | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-01-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
10 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-01-25 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
11 |  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-01-31 | Бруй Галина Петровна техспециалист
12 |  | Организовать информирование родителей и обучающихся о доступности результатов независимой оценки на сайте bus.gov.ru и возможности личного участия в оценке деятельности школы | 2022-01-31 | Азаренкова Ирина Михайловна директор
13 |  | Разместить на официальном сайте план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2021 году | 2022-01-31 | Бруй Галина Петровна техспециалист
14 |  | Разместить на официальном сайте отчет за 2022 год о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2021 году | 2022-12-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
15 |  | Разместить на официальном сайте отчет за 2023 год о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2021 году | 2023-12-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
16 |  | Разместить на официальном сайте отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2021 году | 2024-12-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
II. Комфортность условий предоставления услуг
17 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 72%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого (перечислить) | 2024-05-31 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
III. Доступность услуг для инвалидов
18 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
19 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-08-31 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
20 |  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-05-31 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
21 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-05-31 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
22 | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Ообеспечить предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-05-31 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
23 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 76%) | Разработать меры (план мероприятий) по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-05-31 | Литвина Юлия Юрьевна заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
24 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 83%) | Организовать систему тренингов по поддерживанию оптимального психологического климата в коллективе | 2022-03-01 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
25 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 92%) | На производственном совещании повторить нормы профессиональной этики педагога | 2022-05-31 | Борченко Светлана Валерьевна педагог-психолог
26 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Организовать систему тренингов по поддерживанию оптимального психологического климата в коллективе | 2022-05-31 | Борченко Светлана Валерьевна педагог-психолог
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
27 | 86% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры (план мероприятий) по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию |  | Азаренкова Ирина Михайловна директор
28 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы организации (уровень удовлетворенности - 74%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность корректировки графика работы организации | 2022-08-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора
29 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 88%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2024-05-31 | Фиронова Елена Сергеевна заместитель директора

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками