Приложение №1

к приказу МАОУ «СОШ№30

имени 10-го гвардейского УДТК»

от 01.09.2015 № 119-2-1/д

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению**

**Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период с 01.09.2014 по 01.09.2016 годов**

**в МАОУ «СОШ№30 имени 10-го гвардейского УДТК»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Срок**  **выполнения** |
|  | **I. Организационный этап**  **внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (сентябрь 2014 года – декабрь 2014 года)** | | |
| 1 | Утверждение состава и положения о «рабочей группе» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО) | администрация | сентябрь 2014 г. |
| 2 | Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте МАОУ «СОШ№30 имени 10-го гвардейского УДТК» | зам. директора по УВР Фиронова Е.С. | сентябрь 2014 г. |
| 3 | Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акций в МАОУ «СОШ№30 имени 10-го гвардейского УДТК» | рабочая группа | сентябрь 2014 г. |
| 4 | Повышение квалификации, программ профессиональной переподготовки, прохождение курсов повышения квалификации учителя физической культуры | зам. директора по УВР Фиронова Е.С. | сентябрь 2014 г. |
| 5 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | школьный фельдшер Баринова Н.В. | сентябрь 2014 г. |
| 6 | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования ВФСК ГТО | директор  Азаренкова И.М. | сентябрь 2014 г. |
| 7 | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | учителя физкультуры | сентябрь 2014 г. |
| 8 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение обучающихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | зам. директора по ВВР Щербакова Н.И. | октябрь 2014 г. |
| 9 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся и работников | рабочая группа | октябрь 2014 г. |
| 10 | Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта | зам.директора по АХЧ Гулина М.И. | ноябрь 2014 г. |
| 11 | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта | зам.директора по АХЧ Гулина М.И. | ноябрь 2014 г. |
| 12 | Организация, подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | директор  Азаренкова И.М. | ноябрь 2014 г. |
| **II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МАОУ «СОШ№30 имени 10-го гвардейского УДТК» (январь – декабрь 2015 года)** | | | |
| 13 | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | учителя физкультуры | январь 2015 г. |
| 14 | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | администрация | в течение данного промежутка |
| 15 | Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся | учителя физкультуры | в течение данного промежутка |
| **III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий и групп населения г.о. Дегтярск**  **(январь – сентябрь 2016 года)** | | | |
| 16 | Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии ВФСК ГТО | зам. директора по УВР Фиронова Е.С. | в течение данного промежутка |
| 17 | Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса | зам. директора по ВВР Щербакова Н.И. | в течение данного промежутка |
| 18 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | Учителя физкультуры и ОБЖ | в течение данного промежутка |
| 19 | Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди всех категорий обучающихся и работников | Учителя физкультуры, классные руководителт | в течение данного промежутка |
| 20 | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки развития школы | администрация | в течение  данного промежутка |
| 21 | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса | администрация, классные руководители, учителя физкультуры | в течение данного промежутка |
| 22 | Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий | классные руководители, учителя физкультуры | в течение данного промежутка |
| 23 | Организация волонтерских движений, туристических походов, летних и зимних спортивных лагерей | классные руководители, учителя физкультуры | в течение данного промежутка |
| 24 | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для обучающихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. | классные руководители, учителя физкультуры | в течение данного промежутка |
| 25 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | учителя физкультуры | в течение данного промежутка |